Приложение к приказу управления образования

от 09.10.2020г. №\_138/2\_\_

**П Л А Н**

**мероприятий «Дорожная карта»**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Черняховском городском округе в 2020/ 2021 уч.году**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Аналитическая деятельность по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году** | | | |
| 1.1 | Проведение анализа и подготовка отчета по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Черняховском городском округе | Июль  2020 г. | Камышова М.Г. |
| 1.2 | Подготовка информации об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 за 2020 год в публичный доклад Заместителя главы администрации-начальника управления образования | Июль-август 2020 г. | Камышова М.Г |
| 1.3 | Подготовка аналитических отчетов председателями районных методических объединений (РМО), анализ критериев оценивания и результатов выполнения экзаменационных заданий, работа предметных секций на августовской конференции | Июль-  август 2020 г. | Руководители РМО |
| 1.4 | Участие в серии он-лайн семинаров (вебинаров) по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА в 2021 году по 14 предметам, проводимых ФИПИ | По запросу | Руководители РМО, члены предметных комиссий |
| 1.5 | Организация и проведение совещаний с руководителями ОО на тему «Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. Задачи по подготовке обучающихся 9 и 11(12) классов к ГИА в 2021 году» | Октябрь-  ноябрь 2020 г. | Камышова М.Г. |
| 1.6 | Отчет руководителей ОО о принимаемых ими мерах по ликвидации академической задолженности в летний период выпускниками, не допущенными к ГИА-9 в основной период в 2021 году. | Июнь 2021 г. | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 1.7 | Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения), установленных категорий «зон риска» | Декабрь 2020 г. – январь 2021 г., июнь 2021 г. | Камышова М.Г., руководитель РМО русского языка |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 2.1 | Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании, направленной на устранение пробелов в знаниях и успешное прохождение ГИА-9, ГИА-11 в сентябрьский период. | До сентября 2021 г. | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 2.2 | Проведение разъяснительной работы, подготовительных мероприятий к пересдаче экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году | В течение  2020-2021 уч. года | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 2.3 | Участие в федеральных исследованиях (при условии попадания ЧГО в выборку); участие в ВПР, НИКО. | В течение  2020-2021 уч. года | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 2.4 | Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными, региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования | В течение  2020-2021 уч. г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В., руководители ОО |
| 2.5 | Участие в информационно-методических семинарах для методистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | В течение  2020-2021 уч. г. | Степанова н.В., руководители РМО |
| 2.6 | Участие в обучающих семинарах-практикумах для учителей-предметников по результатам ГИА-9, ГИА-11 | Сентябрь –  октябрь 2020 г. | Степанова н.В., руководители РМО |
| 2.7 | Участие в курсовой подготовке руководителей и заместителей руководителей ОО, показавших низкие результаты по итогам ГИА-9, ГИА-11 (по запросу МО) | Октябрь –  декабрь 2020 г. | Степанова М.Г., Камышова М.Г., руководители ОО |
| 2.9 | Участие в тренировке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ) | Март 2021 г. | Степанова М.Г., Камышова М.Г., |
| 2.10 | Участие в тренировке по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед досрочным периодом ЕГЭ | Март 2021 г. | Степанова М.Г., Камышова М.Г., |
| 2.11 | Участие в тренировке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов | Май 2021 г. | Степанова М.Г., Камышова М.Г., |
| 2.12 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, как условия допуска к ГИА-9 в основной и дополнительные сроки | Вторая среда февраля 2021 г., вторая рабочая среда марта 2021 г.,  первый рабочий понедельник мая 2021 г. | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 2.13 | Организация и проведение пробных экзаменов по русскому языку, математике (и др.предметам по необходимости) обучающихся 9,11 классов | По отдельному графику | Степанова М.Г., Камышова М.Г., руководители ОО |
| 1. **Меры, направленные на повышение качества образования** | | | |
| 3.1 | Проведение мониторинга оценки качества общего образования в Черняховском городском округе | В течение  2020-2021 уч. г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В.,  руководители ОО |
| 3.2 | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах как допуска к ГИА-9 | Декабрь 2020 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В. |
| 3.3 | Участие в региональном тренировочном экзамене по химии с участием обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ | Февраль 2021г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В |
| 3.4 | Участие в региональном тренировочном экзамене по математике с участием обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ в полном формате (включая модуль «Геометрия») | Март 2021 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В. |
| 3.5 | Участие в региональном тренировочном экзамене по иностранным языкам (раздел «Говорение») с участием обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ | Апрель 2021 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В |
| 3.6 | Участие в региональном тренировочном экзамене в форме ЕГЭ по математике | Март-апрель  2021 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В,  руководители ОО |
| 3.7 | Разработка муниципального плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов мониторинга с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях | январь 2021 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В. |
| 1. **Разработка и утверждение нормативных правовых, локально-распорядительных актов, обеспечивающих проведение ГИА на территории Калининградской области** | | | |
| 4.1 | Подготовка распорядительных документов муниципального уровней, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области в 2021 году | Сентябрь 2020 г.- сентябрь 2021 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В. |
| 4.2 | Приказ управления образования «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Черняховском городском округе в 2021 году» | Сентябрь – октябрь 2020 г. | Камышова М.Г. |
| 4.3 | Приказ управления образования «Об определении ответственных организаций за проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 (12) классов на территории Черняховского городского округа в 2020-2021 учебном году» | Октябрь-ноябрь 2020 г. | Камышова М.Г. |
| 4.4 | Приказ управления образования «О проведении итогового сочинения (изложения) в Черняховском городском округе в 2020 – 2021 учебном году» | Ноябрь 2020 г. | Камышова М.Г. |
| 4.5 | Приказ управления образования «Об утверждении состава территориальных экзаменационных подкомиссий государственной экзаменационной комиссии Черняховского городского округа для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году» | Декабрь 2020 г. | Камышова М.Г. |
| 4.6 | Приказ управления образования «Об утверждении перечня ППЭ и состава их руководителей для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Черняховском городском округе в 2021 году» | Февраль 2021 г.,  Сентябрь 2021 г. | Камышова М.Г. |
| 4.7 | Приказ управления образования «О проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Черняховском городском округе в 2021 году» | Февраль,  март, май 2021 г. | Камышова М.Г. |
| 4.8 | Приказ управления образования «Об утверждении состава территориальной конфликтной подкомиссии для организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Черняховском городском округе в 2021 году» | Март 2021 г. | Камышова М.Г. |
| 4.9 | Приказ управления образования «О назначении ответственных лиц за получение экзаменационных материалов в РЦОИ и доставки их в пункты проведения экзаменов в 2021 году в Черняховском городском округе | Март 2021 г.,  май 2021 г. | Камышова М.Г. |
| 4.10 | Приказ управления образования «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Черняховском городском округе в 2021 году»: | Февраль, май, август 2021 г. | Камышова М.Г. |
| 4.11 | Приказ управления образования «Об утверждении пунктов проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ в Черняховском городском округе в 2021 году» | Апрель, август  2021 г. | Камышова М.Г. |
| 4.12 | Приказ управления образования «О распределении между пунктами проведения экзаменов участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме в Черняховском городском округе в 2021 году»: | Май, июнь,  сентябрь 2021 г. | Камышова М.Г. |
| 4.13 | Приказ управления образования «Об утверждении руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Черняховском городском округе в 2021 году» | Февраль, май, июнь, август,  сентябрь 2021 г. | Камышова М.Г. |
| 4.14 | Приказ управления образования Черняховском городском округе «Об утверждении состава организаторов и работников ППЭ при проведении ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в Черняховском городском округе в 2021 году» | Апрель, август,  сентябрь 2021 г. | Камышова М.Г. |
| 4.15 | Приказы управления образования  о проведении тренировочных и пробных экзаменов в Черняховском городском округе | Декабрь 2020 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В. |
| 4.16 | Приказ управления образования «Об утверждении составов территориальных предметных подкомиссий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования в 2021 году в Черняховском городском округе» | Май 2021 г. | Камышова М.Г. |
| 1. **Финансовое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 5.1 | Подготовка документов для оплаты труда педагогическим работникам за организацию и проведение ГИА-11 и ГИА-9 в 2021 году | До 1 октября  2021 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В. |
| 1. **Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА** | | | |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году из числа:  - выпускников ОО текущего учебного года;  - лиц, не прошедших ГИА в 2020 году;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 1 декабря 2020 г. | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 6.2 | Предоставление в управление образования информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11:  - в марте – апреле  - в сентябре | До 10 марта 2021 г.  До 20 августа 2020 г. | Руководители ОО |
| 6.3 | Предоставление в РЦОИ информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в мае – июне | До 15 мая 2021 г. | Камышова М.Г. |
| 6.4 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, внесение данных сведений в РИС ГИА:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - членов предметных комиссий;  - членов предметных подкомиссий;  - членов конфликтной комиссии. | Ноябрь 2020 г. -  май 2021 г. | Камышова М.Г. |
| 6.5 | Подготовка к проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах как условия допуска к ГИА-9 в основной срок,  в дополнительные сроки | Февраль 2021 г.,  март 2021 г.,  май 2021 г. | Камышова М.Г.,  руководители ОО |
| 6.6 | Техническое дооснащение ППЭ | В течение  2020-2021 уч. года | Степанова Н.В., руководители ОО |
| 6.7 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», администрацией ЦРБ Черняховского округа, АО «Янтарьэнерго», УМВД России по Черняховскому городскому округу, по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Черняховском городском округе в 2021 году | В период подготовки и проведения ГИА | Камышова М.Г. |
| 6.8 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья:  - оборудование аудиторий ППЭ необходимыми техническими средствами с учетом индивидуальных особенностей выпускников с ОВЗ,  - планирование аудиторного фонда ППЭ с учетом специальной рассадки для выпускников с ОВЗ,  - предоставление в Министерство образования КО информации об условиях и необходимости присутствия ассистентов в аудиториях для выпускников с ОВЗ | В период подготовки и проведения ГИА  В период подготовки к ГИА | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 6.9 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | Март-май 2021 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В. |
| 6.10 | Организация и проведение ГИА-9, ГИА-11 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития | В период подготовки и проведения ГИА | Камышова М.Г.,  руководители ОО |
| 6.11 | Привлечение граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | В период проведения ГИА | Камышова М.Г.,  руководители ОО |
| 6.12 | Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с графиком:  - об образовательных организациях, выпускниках текущего года;  об аудиторном фонде;  - о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА;  - о работниках ППЭ | В соответствии с графиком | Камышова М.Г.,  ответственные в ОО |
| 6.13 | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и пауки | По мере получения материалов | Камышова М.Г.,  Члены ГЭК |
| 6.14 | Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России | Март-сентябрь 2021 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В.  руководители ОО |
| 6.15 | Передача уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА-11 | В период проведения ГИА | Камышова М.Г.,  руководители ОО |
| 6.16 | Обучение участников ГИА-9 и ГИА-11 по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. | До марта 2021 г. | Камышова М.Г.,  руководители ОО |
| 6.17 | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами в досрочный период для участников ГИА-9 и ГИА-11 следующих категорий:  - участники, имеющие право на сдачу ГИА в досрочный период;  - участники с ограниченными возможностями здоровья | До декабря  2020 г. | Камышова М.Г.,  руководители ОО |
| 6.18 | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами участников ГИА-9 и ГИА-11 | До февраля 2021 г. | Камышова М.Г.,  руководители ОО |
| 6.19 | Участие в апробации технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» ( в случае выбора ППЭ ЧГО) | Октябрь – ноябрь  2020 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В. |
| 6.20 | Участие в написание итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 | 02 декабря 2020 г.  03 февраля 2021 г.  05 мая 2021 г. | Камышова М.Г.,  руководители ОО |
| 6.21 | Участие в тренировочных региональных и федеральных мероприятиях:  - по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов,  - актуальных технологий печати экзаменационных материалов в аудитории ППЭ с участием обучающихся 11-х классов,  - технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11-х классов | По расписанию Рособрнадзора | Камышова М.Г.,  руководители ОО |
| 6.23 | Предоставление в Министерство образования КО оперативной информации:  - об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не явившихся на экзамен по уважительной причине;  - об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не завершивших экзамен по уважительной причине;  - об участниках ГИА-9 и ГИА-11, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА: | В день проведения ГИА | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В. |
| 6.24 | Организация, подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2021 года (в случае необходимости) | Август-сентябрь  2021 г. | Камышова М.Г.,  руководители ОО |
| 6.25 | Организация приема заявлений для участия в ГИА-11 выпускников прошлых лет (ВПЛ) | Ноябрь-январь 2021 | Алексеева Т.М |
| 1. **Мероприятия по формированию муниципальной информационной системы** | | | |
| 7.1 | Сбор информации от ОО для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Черняховского городского округа в 2021 году ( организаторы ППЭ) | Январь 2021 г. | Камышова М.Г., |
| 7.2 | Осуществление контроля за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области | В период проведения ГИА | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В.,  Члены ГЭК,  общественные наблюдатели |
| 7.3 | сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | Ноябрь 2020 г. | Камышова М.Г. |
| 7.4 | сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2020 г. | Камышова М.Г. |
| 7.5 | сведения об участниках основного периода ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | Февраль 2021 г. | Камышова М.Г.,  руководители ОО |
| 7.6 | сведения об участниках итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | Ноябрь 2020 г., Январь 2021 г., Апрель 2021 г.  (в зависимости от даты проведения) | Камышова М.Г.,  руководители ОО |
| 7.7 | сведения об общественных наблюдателях, реквизиты приказа Министерства образования Калининградской области | Не позднее 1 дня до экзамена | Камышова М.Г.,  руководители ОО |
| 7.8 | сведения о членах предметных комиссий | Не позднее 2-ух недель до экзамена | Камышова М.Г.,  руководители РМО |
| 1. **Мероприятия по организации подготовки и повышении квалификации специалистов,**   **участвующих в проведении ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 8.1 | Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | По мере проведения | Камышова М.Г.,  руководители ОО, руководители РМО |
| 8.2 | Участие в обучающих семинарах и вебинарах, организованных федеральными и региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования | По мере проведения | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В., руководители РМО |
| 8.3 | Участие в федеральных и региональных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11 | По мере проведения | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В., |
| 8.4 | Участие во Всероссийских вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2021 года | Сентябрь-октябрь 2020 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В., руководители РМО |
| 8.5 | Участие председателей и членов предметных комиссий в обучающих семинарах КОИРО | Март-  апрель 2021 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В., руководители РМО |
| 8.6 | Участие председателей конфликтных комиссий в обучающих семинарах КОИРО | Май 2021 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В., руководители РМО |
| 8.7 | Участие экспертов региональных предметных комиссий перед проведением основного периода ЕГЭ в обучающих  вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ | Май-июнь 2021 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В., руководители РМО |
| 8.8 | Участие в обучении и получение сертификатов:  - членов ГЭК  - руководителей ППЭ  - работников ППЭ  - технических специалистов ППЭ  - членов конфликтных комиссий | Февраль-май  2021 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В., руководители РМО, члены ГЭК |
| 8.9 | Направление на обучение учителей-предметников, претендующих на присвоение статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт) | Февраль-май  2021 г. | Камышова М.Г. |
| 8.10 | Участие в информационно-методических семинарах для муниципальных методистов по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь 2020 г. -октябрь 2021 г. | Степанова Н.В., руководители РМО. |
| 8.11 | Участие в обучении для общественных наблюдателей | Март-май 2021 г. | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 8.12 | Участие в обучении ответственных за ведение баз данных в ОО и МОУО | Сентябрь 2020 г. -ноябрь 2021 г. | Камышова М.Г. |
| 8.13 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Май 2021 г. | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 8.14 | Участие в обучении организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее | До  15 мая 2021 г. | Камышова М.Г. |
| 8.15 | Участие в проведении адресного повышения квалификации учителей русского языка и математики, заместителей директоров и директоров школ образовательных организаций, показавших худшие результаты ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | В течение учебного года | Камышова М.Г., Степанова Н.В., руководители ОО, руководители РМО |
| **9. Организация системы общественного наблюдения при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 г.** | | | |
| 9.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы о системе общественного наблюдения с использованием официальных порталов ГИА-9 и ГИА-11 в Черняховском городском округе, Министерства образования Калининградской области, официальных сайтов МОУО, региональных и местных СМИ | Январь-апрель  2021 г. | Камышова М.Г., Степанова Н.В. |
| 9.2 | Подготовка и организация приема заявлений, регистрации и аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей на досрочный и основной период ГИА-9 и ГИА-11 | Январь-июнь 2020 г. | Камышова М.Г. |
| **10. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА-9, ГИА-11** | | | |
| 10.1 | Организация информационной работы, направленной на создание положительного имиджа ЕГЭ | В течение 2020-2021 уч. года | Душакевич И.П.,  Камышова М.Г.,  Степанова Н.В.,  руководители ОО |
| 10.2 | Освещение подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 в Черняховском городском округе в СМИ | Октябрь 2020-  февраль 2021 г. | Камышова М.Г., Степанова Н.В. |
| 10.3 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | В течение 2020-2021 уч. года | Камышова М.Г., Степанова Н.В.,  руководители ОО |
| 10.4 | Информирование выпускников прошлых лет, о местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в 2020 году (через СМИ, сайт управления образования<http://edu.inster39.ru> , официальный сайт проведения ЕГЭ в Калининградской области http://www.ege.baltinform.ru, | До ноября 2021 г. | Алексеева Т.М.,  Камышова М.Г. |
| 10.5 | Проведение родительских собраний в образовательных организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году | Октябрь 2020 –  апрель 2021 г. | Душакевич И.П.,  Камышова М.Г., руководители ОО |
| 10.6 | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе через специализированный сайт <http://ege.baltinform.ru/>:  - выпускников текущего года;  - выпускников прошлых лет. | Октябрь 2020 г. | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 10.7 | Обеспечение ознакомления выпускников текущего года, выпускников прошлых лет:  - с результатами ГИА-9, ГИА-11;  - с решениями ГЭК и председателя ГЭК;  -с решениями конфликтных комиссий. | В период проведения ГИА | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 10.8 | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 | Октябрь 2020 г. - сентябрь 2021 г. | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 10.9 | Ведение рубрики «ГИА-2021» по проведению ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте <http://edu.inster39.ru> в Черняховском городском округе | Сентябрь 2020 – сентябрь 2021 г. | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В. |
| 10.10 | Подготовка и проведение совещаний и семинаров по организации  ГИА-9 и ГИА-11 в Черняховском городском округе | В период подготовки и проведения ГИА | Камышова М.Г.,  Степанова н.В.,  руководители ОО |
| 10.11 | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Черняховском городском округе | В период подготовки и проведения ГИА | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 10.12 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | В период подготовки и проведения ГИА | Душакевич И.П.,  Камышова М.Г., руководители ОО |
| 10.13 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | В период подготовки и проведения ГИА | Душакевич И.П.,  Камышова М.Г., руководители ОО |
| 10.14 | Распространение справочных материалов по ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области | Октябрь 2019 г. | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 10.15 | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | В период подготовки и проведения ГИА | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 10.16 | Участие в акциях («ЕГЭ для родителей», «100 баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдал ЕГЭ!»), встреч с высокобалльниками в целях создания благоприятной атмосферы в период подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 | В период подготовки и проведения ГИА | Степанова н.В., руководители ОО |
| 10.17 | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями | Февраль 2021 г. | Степанова Н.В., руководители ОО |
| **11. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 11.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11:  - проведение родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с обучающимися, их родителями (законными представителями) | В период подготовки и проведения ГИА | Душакевич И.П.,  Камышова М.Г., руководители ОО |
| 11.2 | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11: | В период подготовки и проведения ГИА | Душакевич И.П.  Камышова М.Г.,  Степанова н.В.  руководители ОО |
| 11.3 | Проведение проверки готовности ППЭ | Март, май 2021 г.,  . | Камышова М.Г., Степанова Н.В. |
| 11.4 | Обеспечение соблюдения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11, в том числе:  - направление уполномоченных представителей в ППЭ, места работы предметных комиссий для осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11 и за соблюдением режима информационной безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11;  - осуществление взаимодействия с общественными наблюдателями по вопросам соблюдения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11;  - участие в проведении проверки по вопросам нарушения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 | В период проведения ГИА-9, ГИА-11 | Камышова М.Г.,  Степанова Н.В.  Члены ГЭК,  руководители ОО |
| 11.5 | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 на сайте Министерства образования Калининградской области, в региональных СМИ | В период подготовки и проведения ГИА | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 11.6 | Мониторинг мер, направленных на организацию работы в общеобразовательных организациях с выпускниками 9 и 11 классов, включенных в «группу риска» | Сентябрь 2020  -май 2021 г. | Камышова М.Г., руководители ОО |